## Compiti
Data di scadenza | Cosa c'è da fare | Chi se ne occupa | Stato | File | Note
| 🔧 PREPARAZIONE CAMPAGNA |  | Da iniziare
| 🗓️ Incontro introduttivo - Veloce spiegazione della cartella di lavoro in tutte le sue componenti - Spiegazione del file excel PIANIFICAZIONE CAMPAGNA - Spiegazione FOGLIO PRE-LANCIO - Spiegazione file MODELLO TESTI CAMPAGNA & TEMPLATE CONTATTO - Compilazione in diretta del FOGLIO TEAM |  | Da iniziare
| Scrivere bozza testi campagna dentro il file Modello Testi Campagna |  | Da iniziare |  | Vedi file MODELLO TESTI CAMPAGNA cartella TESTI
| Compilare il FOGLIO CANALI inserendo i canali attuali dell'organizzazione |  | Da iniziare
| Compilare il FOGLIO CAMPAGNE SIMILI (ricercare campagne simili sulle piattaforme di crowdfunding più famose per prendere spunto - Eppela, PDB, Kikstarter, Indiegogo, Rete del dono, ecc..) |  | Da iniziare
| Inserire materiali fotografici utili al racconto della campagna su cartella Drive |  | Da iniziare |  | Vedi cartella FOTO e segui le indicazioni del file
| Inserire loghi progettista ed eventuali partner di progetto su cartella Drive |  | Da iniziare |  | Segui il percorso cartella GRAFICHE >> LOGHI
| Iniziare a mappare le comunità nel FOGLIO DONATORI E PROMOTORI |  | Da iniziare
| Iniziare a ipotizzare date e tipologia nel foglio EVENTI |  | Da iniziare
| Iniziare a inserire idee di RICOMPENSE nel relativo foglio |  | Da iniziare
| Compilare FOGLIO BUDGET ed eventualmente chiedere preventivi mancanti |  | Da iniziare
| 🗓️ Secondo incontro - Approvazione testi e conferma TITOLO PROGETTO + approvazione template contatto - Revisione mappatura comunità donatori e promotori - Revisione eventi - Revisione ricompense - Revisione Budget - Iniziare a compilare FOGLIO PRE-LANCIO insieme |  | Da iniziare
| Personalizzare bozza testi nel file TEMPLATE CONTATTO |  | Da iniziare |  | Vedi cartella TESTI > TEMPLATE CONTATTO
| Completare FOGLIO PRE-LANCIO - INIZIARE IL CONTATTO DONATORI E PIANO DI COMUNICAZIONE PRE-LANCIO |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO PRE-LANCIO
| Continuare la riflessione e compilazione dei FOGLI DONATORI, PROMOTORI, RICOMPENSE, EVENTI, BUDGET |  | Da iniziare
2024-09-19 | Attivazione Account Paypal e Stripe |  | Da iniziare |  | da finire paypal
| 🗓️ Terzo incontro - Approvazione IMMAGINE DI COPERTINA - Approvazione Presentazione PDF per donatori / promotori - Come realizzare i contenuti VIDEO per la campagna e script - Approvazione BUDGET campagna - Revisione AZIONI PRE-LANCIO |  | Da iniziare
| Scrivere bozze idee di VIDEO |  | Da iniziare |  | Vedi cartella VIDEO
| Continuare la riflessione e compilazione dei FOGLI DONATORI, PROMOTORI, RICOMPENSE, EVENTI, BUDGET |  | Da iniziare
| Prendere il FOGLIO PRE-LANCIO e andare avanti con i vari STEP INDICATI - CONTINUARE IL CONTATTO DONATORI e PIANO COMUNICAZIONE PRE-LANCIO |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO PRE-LANCIO
| 🗓️ Quarto incontro - Approvazione VIDEO - Approvazione materiali offline locandina/volantino/cartolina - Fissare data riprese unica e/o definire tempistiche e indicazioni da dare ai vari soggetti per la registrazione video - Approvazione TIPOLOGIE RICOMPENSE E PREZZI - Revisione AZIONI PRE-LANCIO |  | Da iniziare
| Incontro settaggio ADS pre-lancio |  | Da iniziare
| Finalizzare almeno uno dei VIDEO [riprese e montaggio] |  | Da iniziare
| Finalizzare i testi delle RICOMPENSE e inserire link a immagini corrispondenti |  | Da iniziare |  | Vedi foglio RICOMPENSE
| Prendere il FOGLIO PRE-LANCIO e andare avanti con i vari STEP INDICATI - CONTINUARE IL CONTATTO DONATORI e finalizzare gli eventi durante la campagna |  | Da iniziare
| 🗓️ Quinto incontro - Spiegazione file PIANO DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA - Spiegazione COMUNICATO STAMPA - Spiegazione MEDIA KIT lancio campagna - Spiegazione Piattaforma e caricamenti offline - Approvazione DEF ricompense ed eventi campagna - Revisione AZIONI PRE-LANCIO |  | Da iniziare
| Chiudere definitivamente la compilazione dei fogli FOGLI DONATORI, PROMOTORI, RICOMPENSE, EVENTI, BUDGET |  | Da iniziare
| Prendere il FOGLIO PRE-LANCIO e andare avanti con i vari STEP INDICATI - CONTINUARE IL CONTATTO DONATORI |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO PRE-LANCIO
| Compilare file PIANO DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO LANCIO
| Compilazione bozza Comunicato stampa |  | Da iniziare |  | Vedi cartella UFFICIO STAMPA
| Finalizzare gli altri VIDEO |  | Da iniziare
| Incontro settaggio ADS lancio |  | Da iniziare
| 🗓️ Sesto incontro - Approvazione MEDIA KIT per la diffusione del lancio - Approvazione VIDEO - Approvazione PIANO DI COMUNICAZIONE - Revisione COMUNICATO STAMPA - Revisione AZIONI PRE-LANCIO fatte - Revisione AZIONI LANCIO E GESTIONE CAMPAGNA -- CHIUSURA FOGLI STRATEGIA -- |  | Da iniziare
| Approvazione del comunicato stampa da parte di tutti i soggetti coinvolti |  | Da iniziare
| Prendere il FOGLIO PRE-LANCIO e andare avanti con i vari STEP INDICATI - CONTINUARE IL CONTATTO DONATORI |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO PRE-LANCIO
| -3 -2 -1 ... Prepararsi al LANCIO DELLA CAMPAGNA! |  | Da iniziare
| 🚀 LANCIO E GESTIONE CAMPAGNA |  | Da iniziare
| Seguire il PIANO DI LANCIO sul file PIANO DI COMUNICAZIONE e diffondere la campagna: lancio comunicato, invio newsletter, pubblicazione social, invio messaggi in direct, eventi, telefonate ecc..) Contatto giornaliero delle comunità per diffondere la campagna |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO LANCIO CAMPAGNA
| Monitorare giornalmente le donazioni ricevute [ONLINE - OFFLINE (contanti, conto corrente). Tenere traccia e segnarle sul file excel DONAZIONI OFFLINE oppure sulla piattaforma |  | Da iniziare
| Recall a comunità, partner e potenziali donatori |  | Da iniziare
| Gestione eventi e raccolte offline |  | Da iniziare
| 🗓️ Incontro in itinere di monitoraggio |  | Da iniziare
| Seguire il PIANO DI LANCIO sul file PIANO DI COMUNICAZIONE e diffondere la campagna: invio 2^ newsletter, pubblicazione social, invio messaggi in direct, eventi, telefonate ecc..) Contatto giornaliero delle comunità per diffondere la campagna |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO LANCIO CAMPAGNA
| Monitorare giornalmente le donazioni ricevute [ONLINE - OFFLINE (contanti, conto corrente). Tenere traccia e segnarle sul file excel DONAZIONI OFFLINE oppure sulla piattaforma |  | Da iniziare
| Recall a comunità, partner e potenziali donatori |  | Da iniziare
| Gestione eventi e raccolte offline |  | Da iniziare
| 🗓️ Incontro in itinere di monitoraggio |  | Da iniziare
| Seguire il PIANO DI LANCIO sul file PIANO DI COMUNICAZIONE e diffondere la campagna: lancio comunicato, invio 3^ newsletter, pubblicazione social, invio messaggi in direct, eventi telefonate ecc..) Contatto giornaliero delle comunità per diffondere la campagna |  | Da iniziare |  | Vedi cartella PIANO DI COMUNICAZIONE > PDC > FOGLIO LANCIO CAMPAGNA
| Monitorare giornalmente le donazioni ricevute [ONLINE - OFFLINE (contanti, conto corrente). Tenere traccia e segnarle sul file excel DONAZIONI OFFLINE oppure sulla piattaforma |  | Da iniziare
| Recall a comunità, partner e potenziali donatori |  | Da iniziare
| Gestione eventi e raccolte offline |  | Da iniziare
| 🙏 POST CAMPAGNA |  | Da iniziare
| 🗓️ Incontro finale - Ultimi aggiornamenti e predisposizione delle comunicazioni da inviare (ringraziamenti e invio ricompense) - Bilancio di fine campagna e analisi donatori |  | Da iniziare
| Scrittura comunicazioni post campagna ai donors |  | Da iniziare
| Invio comunicazioni post campagna ai donors |  | Da iniziare
| Gestione richieste e comunicazione ai donors |  | Da iniziare
| Spedizione e/o ritiro ricompense (eventualmente in un EVENTO DI CONCLUSIONE CAMPAGNA) |  | Da iniziare
| 🥳 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO! |  | Da iniziare
| Inaugurazione per i donatori e i partners |  | Da iniziare

## Il Team
Chi può aiutarci per la campagna (Il coordinatore attiva il team e assegna i ruoli)
PM Campagna | Consulenza strategica e incontri di coordinamento con il team di lavoro |  | Giulia Contini | g.contini@feelcrowd.it | 3477403868
Tutor Feel Crowd | LP di raccolta fondi e settings tecnici |  | Francesco Vitali | f.vitali@feelcowd.it | 3342537435
Tutor Feel Crowd | Consulenza copy, social & ADS |  | Francesco Ferarra | f.ferrara@feelcrowd.it | 3495470386
AREA TEMATICA | Descrizione ruolo (tutti i ruoli si interfacceranno almeno una volta con il team di Feel Crowd per coordinare tutte le azioni) | Note | Nome (la stessa persona può ricoprire più ruoli) | Email | Recapito
Coordinamento della campagna | PM e/o coordinatore: Deve seguire la campagna dall’inizio alla fine, partecipare agli incontri di coordinamento ed assicurarsi che ogni membro del team di lavoro svolga l’incarico nei tempi (Assegnazione ruoli, responsabilità, tempi) | Obbligatoriamente interno all'organizzazione promotrice
Ricerca & Benchmark | Analyser: Analizza le campagne crowdfunding simili e buone pratiche e/o fornisce dati su campagne già realizzate in passato | Può essere anche esternalizzato. Di solito insieme a Feel Crowd
Mappatura community | PR & Community Manager: analizza i contatti e le reti esistenti e potenziali per la raccolta fondi e la promozione della campagna
Mappatura canali | Media Strategist: si occupa della apertura/ottimizzazione canali online/offline disponibili e di individuare la strategia di promozione della campagna | Può essere anche esternalizzato
Storytelling progetto | Art director: si occupa della comunicazione strategica e definizione leve di comunicazione, racconto progetto e messaggi chiave | Può essere anche esternalizzato. Di solito insieme a Feel Crowd
Scrittura testi | Content creator: Scrive il testo base per la pagina sulla piattaforma, le principali declinazioni per il contatto donors e lo script del video
Grafiche e immagine coordinata | Visual Designer: crea l'immagine coordinata e realizza le grafiche necessarie alla comunicazione della campagna: Raccoglie tutte le immagini necessarie per il racconto della campagna ed eventualmente realizza, acquista o commissiona quelle mancanti ad un fotografo. Inoltre raccoglie tutti i loghi in alta risoluzione dei soggetti coinvolti. | Può essere anche esternalizzato
Video campagna e clip social | Content creator: realizza le riprese video lavorando a stretto contatto con chi scrive lo script e realizza gli editing e le esportazioni nei doversi formati necessari | Può essere anche esternalizzato
Pagina di raccolta fondi | Web designer: Struttura la pagina della campagna e la pubblica online. | Può essere anche esternalizzato. Di solito insieme a Feel Crowd
Piano editoriale e strategia di comunicazione | Media Strategist: Realizza il piano di comunicazione e ne gestisce l’attuazione (eventualmente delegando parte del lavoro ma restandone responsabile).
Pubblicazione piano editoriale e community engagement | SMM e Community Manager: pubblica i post social, invia le newsletter, gestisce e veicola la comunicazione interna e monitora tutti gli account e i canali web, rispondendo ad eventuali domande e commenti, cercando di coinvolgere i diversi pubblici target. Scrive gli aggiornamenti sulla piattaforma di crowdfunding. | Può essere anche esternalizzato
Promozione e ADV | SMM: si occupa della promozione online della campagna. Può essere esternalizzato. | Può essere anche esternalizzato
Media tradizionali | Ufficio stampa: scrive il comunicato stampa, diffonde il comunicato stampa, gestisce le interviste radio e tv e coordina gli approfondimenti alle testate, realizza la rassegna stampa. | Può essere anche esternalizzato
Coinvolgimento partner | PR & Community Manager: contatta ambassador, partner, aziende, associazioni, persone che possano dare un apporto importante alla campagna in termini di risorse economiche e/o promozione
Monitoraggio campagna | Coordinatore: controlla l'andamento generale della campagna e definisce le azioni correttive e/o migliorative strategiche
Amministrazione | Tesoriere/Admin: Registra l’account dell’organizzazione sulla piattaforma di crowdfunding, invia i documenti richiesti dalla piattaforma e da eventuali mentor, controlla i conti bancari e tiene il conto delle donazioni offline per poi comunicarle alla piattaforma.
Relazioni Istituzionali | Portavoce ufficiale campagna: la persona che parlerà nel video (in questo caso possono essere anche 2) e che rilascerà eventuali interviste e dichiarazioni alla stampa. | Di solito il Presidente, il direttore o il progettista referente principale.
Organizzazione e gestione eventi | Event Manager: gestisce eventi a supporto della campagna, eventualmente delegando ad ulteriori soggetti (es. organizzazioni partner) ma mantenendo sempre il corodinamento e il controllo
Post-campagna | SMM + Community Manager + PR: scrive e spedisce i ringraziamenti e restituisce i risultati della campagna, spedisce le ricompense (se presenti) o organizza modalità alternative di consegna (es. il ritiro presso la sede dell'organizzazione)
Valorizzazione contatti | PR e/o Fundraiser: gestisce il database e il follow-up campagna (utile per replicare la campagna in futuro e in generale per coltivare e implementare il proprio database di contatti)
ALTRI TEAM OPERATIVI (alcuni esempi)
VOLANTINAGGIO |  | Può essere anche esternalizzato
SERVIZIO AI TAVOLI DURANTE EVENTO X |  | Può essere anche esternalizzato
ALTRO....

## Canali
CANALI DI PROMOZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE (online/offline) | INSERISCI IL LINK AL CANALE | n. FOLLOWER/CONTATTI | CHI SE NE OCCUPA (REFERENTE) | NOTE: ad esempio scrivi se c'è una cadenza di pubblicazione e se c'è un piano editoriale già impostato in cui è necessario inserirsi
Sito Web
Facebook
Instagram
X
TikTok
Youtube
Gruppo Whatsapp
Canale Telegram/Whatsapp
Giornalino dell'associazione (se presente)
Strumento di newsletter (es. Mailchimp)
Giornali, riviste di settore (è utile confrontarsi con un ufficio stampa)
Punti fisici (negozi partner, fornitori, circoli amici,...)
Altri canali ...
Non scordare di chiedere di attivare tutti i CANALI DI PROMOZIONE PERSONALI AI TUOI SOCI e VOLONTARI es: se ognuno invia il broadcast whatsapp o una email personalizzata ad almeno 100 contatti il passaparola sarà più efficace!

## Campagne simili
MAPPATURA CAMPAGNE SIMILI per prendere spunto (ricerca le campagne simili sulle piattaforme di crowdfunding più famose per prendere spunto - Eppela, PDB, Gofundme, Kikstarter, Indiegogo, Rete del dono, ecc..)
Progetto | Link | Breve descrizione | Cifra a cui miravano | Cifra raggiunta | Leve di comunicazione | Contenuti visivi | Video | Reward | # Sostenitori | Donazione media | Partner importanti se identificabili | Progettista | Località | Cosa posso imparare da questo progetto? (cosa fare e cosa NON fare) | Approfondisci
Scrivi il titolo del progetto | inserisci il link del progetto | Cosa volevano realizzare e in risposta a quale problema? | Obiettivo economico | Hanno raggiunto l'obiettivo? L'hanno superato di molto? | Su cosa hanno fatto leva per promuovere il progetto? Quali sono le loro argomentazioni più convincenti? Ricorda di controllare anche gli aggiornamenti/update del progetto. | Che tipo di contenuti visivi hanno usato (foto, immagini, infografiche...)? C'è qualcosa che ti colpisce particolarmente? Potrebbe funzionare anche per te? | Hanno realizzato un video? Funzionava? Com'era strutturato? | Venivano offerte ricompense? Quali sono le più interessanti? Quanto costavano? Sono state scelte? | Numero totale di sostenitori | Donazione media | Riesci ad indentificare aziende o Enti importanti che hanno sostenuto il progetto? Potrebbero sostenere anche il tuo? Ci sono aziende o Enti simili che potrebbero sostenere il tuo progetto? | Chi era il promotore della campagna? Una piccola associazione? Un'associazione di importanza internazionale? | Il contesto nel quale viene realizzato un progetto spesso ha delle ripercussioni sulla campagna, in bene o in male, è necessario tenerne conto. | Dopo aver analizzato bene il progetto simile, trai delle conclusioni: cosa puoi copiare? Cosa è meglio non fare? | Se il progetto sembra interessante e vicino al tuo, vai a cercare articoli che ne hanno parlato, visita il sito e i social del progettista.
Campagne seguite da Feel Crowd | https://www.feelcrowd.it/portfolio

## Database comunità
SE SEI UNA RETE DI ASSOCIAZIONI CONTATTA I PARTNER E CHIEDI A TUTTI DI COMPILARE LA TABELLA In questo foglio devi segnare Comunità, associazioni, aziende, istituzioni, grandi donatori - che beneficeranno in modo diretto o indiretto del progetto - con cui ti relazioni abitualmente, che devi riattivare o con cui vuoi avviare una relazione da zero - sensibili/collegate al tema che proponi - legate al progetto dall'appartenenza territoriale Obiettivo: sapere prima del lancio della campagna da chi arriveranno le tue donazioni!
0
Chi lo contatta? | Gruppi e comunità | Donatore o promotore? | Chi è? | Tipologia di materiale da inviare | Email/ contatto diretto (facoltativo) | Tipo di relazione | Quanto donerà? | Stato del contatto | Note
| Socio | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Donazione ottenuta
| Volontario | Donatore |  |  |  | Avviata da consolidare |  | Da contattare
| Dipendente | Donatore |  |  |  | Avviata da consolidare |  | In attesa di risposta
| Associazione | Donatore |  |  |  | Da riattivare |  | Donazione ottenuta
| Gruppo informale | Promotore |  |  |  | Da riattivare |  | Donazione fallita | non dona ma diffonde
| Club | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Istituzione | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Grande donatore | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends | Donatore |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
| Family&Friends |  |  |  |  | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  | Da contattare

## Eventi
TIMELINE EVENTI [scrivi e organizza gli eventi per la tua campagna]
Tipologia evento | Obiettivo evento | Chi lo organizza | Dove | Data evento | Cosa organizzo (dettagli offerta/esperienza per chi partecipa) | Cosa mi serve? (risorse umane, budget, location....) | Stato organizzazione evento | Data di scadenza per organizzare l'evento | Obiettivo partecipanti | Donazione richiesta al pubblico | Costi vivi | Obiettivo ricavi | Note
Pre-lancio campagna | Engagement comunità | [5 empty] | Non ancora iniziato |  |  |  |  | 500
Pre-lancio campagna | Engagement comunità | [5 empty] | In corso
Pre-lancio campagna | Raccolta fondi | [5 empty] | Bloccato
Durante campagna | Raccolta fondi | [5 empty] | Completato
Durante campagna | Raccolta fondi
Durante campagna | Diffusione campagna
Durante campagna | Raccolta fondi
Post campagna | Engagement comunità
Post campagna | Engagement comunità
TOTALE RICAVI EVENTI | [11 empty] | 500

## Comunità online
MAPPA LE COMUNITÀ CHE TI AIUTERANNO A DIFFONDERE LA CAMPAGNA Individua realtà/pagine/gruppi social/blog/o altri canali in qualche modo collegati alla tua campagna: condividono il tema? sono legate al territorio in cui si realizzerà il progetto? hai il contatto, le conosci già e puoi chiedere una mano? Obiettivo: sapere prima del lancio della campagna chi ti aiuterà a diffonderla!
20000
Chi lo contatta | Tematica di riferimento | Tipo di comunità | Link IG | Link FB | Email/contatto diretto | Tipo di relazione | Che numeri può raggiungere? | Data di scadenza per il contatto | Stato del contatto | Note
| Tema 1 | Blog |  |  |  | Da avviare |  |  | Contatto da reperire
| Tema 2 | Comunità online/Gruppo informale |  |  |  | Da riattivare | 20000 |  | Da contattare
|  | Comunità online/Gruppo informale |  |  |  | Salda e consolidata |  |  | In attesa di risposta
|  | Influencer |  |  |  | Avviata da consolidare |  |  | Sollecitato
|  | Altro |  |  |  | Da avviare |  |  | Fallito
[6 empty] | Da avviare |  |  | Fallito
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
Da avviare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare
[6 empty] | Da avviare |  |  | Da contattare

## Ricompense
Ricompense per i donatori
| Elenco possibili ricompese (beni, servizi che avete o che potete reperire) | Link immagine/foto/grafica | Tipologia Comunità potenzialmente interessate | Quantità totale | Quantità su piattaforma | Quantità da vendere offline | Costo dell'unità | Costo Spedizione | Costo totale | Margine ricavi cad. | Stima vendite | Stima margine totale da ricompense
N.B. i tagli potete sceglierli liberamente: si consiglia di coprire varie fasce di prezzo e di fare cifre tonde! | La descrizione delle ricompense sulla piattaforma non può superare i 500 caratteri
5 | La ricompensa da 5€ è consigliata ma dev'essere simbolica come l'invio di un attestato via email |  | utente generico | illimitata | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Entro i 10€ è sempre bene inserire ricompense digitali o a costo zero
15 | Gadget
20 | Lezione di prova di....
50 | Gadget + lezione di prova...
100 | Attestato di donazione
200 | Invito/esperienza esclusivo/a
500 | Partneship aziendale |  | Per aziende, associazioni, club, grandi donatori
|  |  |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Budget
Budget totale [scrivi il budget necessario alla realizzazione del progetto + i costi della campagna di crowdfunding]
Categoria | Costi | Chi se ne occupa | Preventivo | Note | Categoria | Costi | Chi se ne occupa | Preventivo | Note
Sede |  |  |  |  | Stampe
Materiali |  |  |  |  | Fotografo
Disseminazione |  |  |  |  | Videomaker
Trasporti |  |  |  |  | Ufficio stampa
Personale |  |  |  |  | Pubblicità (Adv, articoli...)
Eventi progetto |  |  |  |  | Location
Catering/Spese di ristorazione
Service/Musica/SIAE
PARZIALE PROGETTO | 0 |  |  |  | PARZIALE CAMPAGNA | 0
BUDGET TOTALE: | 0

## Riepilogo
Obiettivo campagna | 10000
Da dove arriveranno i fondi?
Database comunità | Comunità online | EVENTI | RICOMPENSE | STIMA RACCOLTO A che punto sei?
0 | 600 | 500 | 0 | 1100
0% | 6% | 5% | 0% | 11%