# Project Work – Progettazione di un servizio/attività

# Oggi non stiamo progettando una campagna. Stiamo progettando un cambiamento reale nei servizi dell’organizzazione. La comunicazione arriverà dopo.

# Obiettivo del project work

# Progettare un miglioramento concreto dei servizi dell’organizzazione o pensare un nuovo servizio che risponda ai problemi individuati.

# La proposta dovrà essere realistica, coerente con la missione dell’organizzazione e capace di generare un cambiamento positivo per la comunità.

# Il servizio progettato diventerà la base della campagna di comunicazione e raccolta fondi che verrà sviluppata nel project work successivo.

# L’output da presentare:

# Problema → Utenti → Servizio → Funzionamento → Budget → Impatto

# 1. Problema da affrontare

# Partendo dalla scheda dell’organizzazione, dalle evidenze e dalle informazioni reperibili, individuate un problema concreto che l’ente dovrebbe affrontare.

# Domande guida:

# Dall’analisi dell’organizzazione sono emersi servizi o attività più fragili e migliorabili oppure alcuni bisogni e mancanze tematiche su cui poter lavorare e innovare?

# Su quale bisogno/problema coerente con la mission dell’organizzazione ho scelto di lavorare?

# Perchè?

# 👉 Scrivete il problema in 1–2 frasi chiare.

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 2. Utente/i del servizio o attività

# Partendo dalla scheda dell’organizzazione, dalle evidenze e dalle informazioni reperibili, individuate un problema concreto che l’ente dovrebbe affrontare.

# Domande guida:

# Dall’analisi dell’organizzazione sono emersi servizi o attività più fragili e migliorabili oppure alcuni bisogni e mancanze tematiche su cui poter lavorare e innovare?

# Su quale bisogno/problema coerente con la mission dell’organizzazione ho scelto di lavorare?

# Perchè?

# 👉 Scrivete chi è l’utente? Situazione, bisogni, difficoltà

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 3. Idea di servizio/attività

# Descrivete la vostra proposta di servizio o attività.

# Domande guida:

# Che cosa farà concretamente il servizio?

# In quale luogo o contesto si svolgerà?

# Chi lo realizzerà (volontari, operatori)?

# Con quale frequenza verrà erogato?

# 👉 Descrivete Cosa fa il servizio? Dove si svolge? Chi lo realizza? Frequenza? in 5–6 righe.

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Funzionamento del servizio/attività

# Provate a descrivere il funzionamento operativo del servizio/attività.

# Domande guida:

# Come accede una persona al servizio?

# Quali sono le principali fasi del servizio?

# Chi gestisce l’organizzazione delle attività? Sono previsti eventuali partner?

# Quanto tempo richiede l’erogazione del servizio?

# 👉 Descrivete Come si accede? Quali sono le fasi? Chi fa cosa? In 9-10 righe

# _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 5. Risorse necessarie e budget del servizio/attività

# Pensate a cosa serve per realizzare il servizio e immaginate quanto potrebbe costare avviare o migliorare il servizio.

# Domande guida:

# Quanti volontari servono

# Quali spazi o attrezzature sono necessari

# Quali costi principali potrebbero esserci

# 👉 Indicate una spesa indicativa con le principali voci di costo.

# Questa informazione servirà per definire l’obiettivo della raccolta fondi nel project work successivo.

# _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 6. Benefici e impatto per la comunità

# Individuate gli effetti positivi del servizio.

# Domande guida:

# Quale problema sociale viene affrontato?

# In che modo migliora la vita delle persone coinvolte?

# Quale valore crea per la comunità locale?

# 👉 Scrivete 3 benefici principali.

# _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 💡 Suggerimento

Cercate un servizio:

- utile per la comunità

- coerente con l’organizzazione

- realistico da realizzare

💡 Strumenti utili

- Matrice del problema

Output: definizione chiara del problema su cui innovare

- Personas (profilo utente)

Output: profilo dell’utente del servizio

- Scheda idea di servizio

Output: descrizione chiara del servizio

- Service Blueprint (funzionamento del servizio)

Output: mappa operativa del servizio

- Budget e risorse

Output: tabella budget del servizio

- Benefici del servizio

Output: impatto del servizio

Questo lavoro diventerà la base per il 2° e 3° Workshop, dove verrà progettata la comunicazione e la campagna di raccolta fondi.